## Slide 1: 2011 Yılı SOSYAL KALKINMA Mali Destek Programı PROJE UYGULAMA REHBERİ Eğitimi
FETHİ TATLILIOĞLU – TALHA GÖKTAŞ
İzleme,Değerlendirme ve Raporlama Birimi
22.05.2012

## Slide 2: 2011 Yılı Mali Destek Programı Proje Uygulama Rehberi Eğitimi
Proje Yürütme Sürecindeki Temel Aktörler
  Ajans
  Yararlanıcı
  İzleme Uzmanı
  Proje Koordinatörü
İzleme Uzmanı : Projenin başından sonuna kadar Yararlanıcının doğrudan ve ilk aşamada temasa geçeceği kişi İDRB’de görevli uzmanlardır. Görevleri ise projelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiği takdirde de Yararlanıcının yönlendirilmesidir.

## Slide 3: PROJE UYGULAMA DÖNEMİ
Sözleşme imzalama
Başlangıç ve Eğitim toplantıları
İlk izleme ziyareti
Düzenli izleme ziyareti
Ön ödeme
Hakediş Dönemi başlıyor
Ara rapor
Ara ödeme
Nihai rapor
Nihai ödeme
Proje Sonrası Değerlendirme Raporu
Anlık izleme ziyaretleri
HAKEDİŞ DÖNEMİ
HAKEDİŞ DÖNEMİ
Notes: Proje uygulama ve izleme sürecinde neler yapacağız bundan kısaca bahsedecek olursak sözleşmeler imzalandı, başlangıç toplantıları şuan yaptığımız toplantılar.
Bu toplantılarının ardından proje uygulama eğitimlerimiz olacaktır.
Eğitimlerin ardından ön ödeme öncesi ilk izleme ziyaretleri gerçekleştireceğiz.
Bu izleme ziyaretlerinin ardından ön ödemeler yapılacak.
İlk izlemede oluşturulacak takvime göre düzenli bir şekilde izleme ziyaretlerinde bulunacağız.
Sözleşmede belirtilen raporlama döneminde ara raporlarınızı Ajansa sunacaksınız.
Ajans raporları inceleyerek ara ödemeleri yapacak.
Bu uygulama sürecinin içerisinde İDR birimimiz sizlere haber vermeksizin anlık izlemede bulunabilir.
Projenizi tamamlayıp uygulama süresi bittiğinde nihai raporu hazırlayıp Ajansa sunacaksınız.
Nihai ödemeyi ajans verdikten sonra sizler de Proje Sonrası Değerlendirme Raporunu Ajansa sunacaksınız ve bu süreci başarıyla tamamlamış olacağız inşallah.

## Slide 4: Proje Uygulama Sürecinde Dikkate Alınması Gereken Konular
Sözleşmenin bir tarafı Ajans diğer tarafı ise yararlanıcıdır. Sözleşmenin uygulanması hakkındaki yazışmalar ve üçüncü taraflarla görüşmeler, Ajansı bağlamayacaktır.
Projenin yönetimiyle ilgili usuller ve harcamalar dokümanları ile birlikte belirtilen şekilde kaydedilecek ve yazılı olarak dosyalanacaktır ve herhangi bir denetim durumunda hazır olacak şekilde özel bir dosyada saklanacaktır. (5 yıl)
Proje personeli, tedarikçi, hizmet sağlayıcı, taşeron gibi projeye dahil olan taraflar dışında, başka hiç kimseye proje hesabından transfer yapılmayacaktır.

## Slide 5: Proje Uygulama Sürecinde Dikkate Alınması Gereken Konular
Projenin uygulanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen tüm satın alma sözleşmeleri bu destek programı için hazırlanan rehberlerde belirtilen kurallar izlenerek şeffaflık, gizlilik, rekabet ve eşit muamele ilkelerine uygun olarak yapılacaktır.
Sözleşmenin görünürlük kurallarına ilişkin düzenlemelerine dikkatle uyulmalıdır.

## Slide 6: 1-) Sözleşmenin Temel Bölümleri ve Değişiklikleri
SÖZLEŞME;
ajans ile yazılı mutabakat olmadan değiştirilemeyecek ve zorunlu olan birçok bölüm içermektedir.

## Slide 7: Sözleşmenin Temel Bölümleri
Özel Koşullar
Proje Tanımı
Genel Koşullar
Proje Bütçesi
Satın Alma Kuralları
Ödeme Talebi
Yararlanıcı Beyan Raporu
Ara ve Nihai Rapor Formları
Proje Sonrası Değerlendirme Raporu
Harcama Teyidi

## Slide 8: Sözleşme Değişiklikleri
Proje ilk planlandığı şekilde uygulanmaya çalışılmalıdır.
Ancak, Projenin uygulanmasını zorlaştıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen – beklenmeyen veya mücbir sebepler sözleşme değişikliğini gündeme getirebilir.
!!! Sözleşmede küçük veya büyük değişiklikler yapmayı planlıyorsanız, talebi ajansa göndermeden önce izleme uzmanına danışmanız gereklidir.
Yapılacak değişikliğin gerekçeleri olmalıdır.
Yapılacak değişiklik projenin genel amacını değiştirmemelidir.

## Slide 9: Sözleşmede değişiklik nasıl yapılır?
1-) Küçük Değişiklikler İçin Bildirim Mektubu
Ön onay gerektirmez. Ama !!!! Uzman görüşü alınmasında ciddi fayda vardır.
Değişikliğin yapılmasından sonraki 10 gün içerisinde ajansa bildirilmelidir.
Ajanstan 15 gün içerisinde bir cevap gelmez ise yaptığınız değişiklik kabul edilmiş demektir.

## Slide 10: Küçük değişiklikler nelerdir?
1-) Faaliyetlerde bütçe ile ilgisi olmayan küçük değişiklikler. (Not: Ara veya Nihai raporda teslim edilebilir)
2-) Aynı bütçe başlığı altındaki kalemler arası transferler. !!!! Bütçe başlığının toplam değeri aşılmamalıdır.

## Slide 12
3. Ekipman ve malzeme |  |  |  |  | 
3.3.1. Havalı yatak | 25 adet | 800 TL | 20.000 TL | 18.000 TL | 2.000 TL
3.3.5. Hareketli tuvalet | 100 adet | 80 TL | 8.000 TL | 7.200 TL | 800 TL
2.800 TL
BİLDİRİM MEKTUBU VERİLMEZSE
BİLDİRİM MEKTUBU VERİLİRSE
2.800 TL
1.800 TL
28.000 TL
28.000 TL
28.000 TL
3. Ekipman ve malzeme |  |  |  |  | 
3.3.1. Havalı yatak | 25 adet | 400 TL | 10.000 TL | 9.000 TL | 1.000 TL
3.3.5. Hareketli tuvalet | 100 adet | 180 TL | 18.000 TL | 7.200 TL | 800 TL
3. Ekipman ve malzeme |  |  |  |  | 
3.3.1. Havalı yatak | 25 adet | 400 TL | 10.000 TL | 9.000 TL | 1.000 TL
3.3.5. Hareketli tuvalet | 100 adet | 180 TL | 18.000 TL | 16.200 TL | 1.800 TL
16.200 TL
25.200 TL
10.000 TL KAYIP
25.200 TL

## Slide 13: Küçük değişiklikler nelerdir? (Devam)
3-) Ana bütçe başlıkları arasındaki transferlerin, her bir bütçe başlığının başlangıçtaki (yada zeyilname ile düzenlenen) uygun maliyetlerin %15 veya altında olduğu değişiklikler .
1- İnsan Kaynakları 2- Seyahat 3- Ekipman-Malzeme 4- Yerel Ofis Maliyetleri 5-Diğer Maliyetler, Hizmetler 6- Diğer
4-) Proje koordinatörü değişikliği
5-) Banka hesabı değişikliği
6-) Adres ve Telefon numarası değişikliği
7-) Proje denetçisi değişikliği

## Slide 14: Küçük değişiklikler nelerdir? (Devam)
8-) Belirli bir bütçe kalemine ayrılan miktarı değiştirmeyen ekipman sayısı ve birim fiyat değişikliği.
SORU??? ( BROŞÜR AFİŞ )
9-) Ekipman modelinin yeni teknolojiler paralelinde değiştirilmesi (aynı amaca hizmet etmek koşulu ile)
SORU???
Ajans yukarıda belirtilen değişiklikleri kabul etmezse ne olur?

## Slide 15
İzleme uzmanları bildirimlerin hazırlanmasında yararlanıcılara destek sağlayacaklardır. Bu konuda projeden sorumlu izleme uzmanına danışılarak hemfikir olunması ve görüşlerinin alınması önemlidir.

## Slide 16: Bildirim mektubu ile birlikte verilecek dokümanlar?
Küçük Değişiklik | Belgeler
Onaylanan ücretlerin artması/ücret oranları | Yararlanıcı ya da ortakları tarafından yeni talep edilen ücretleri gösteren dokümanlar
Onaylanan birim oranlarındaki veya ekipman sayısındaki artış | Yeni talep edilen, normal piyasa oranlarını aşmayacak oranları gösteren dokümanlar
Proje denetçisi denetçi değişikliği | YMM oda kayıt belgesi
Proje koordinatörü ile uzman veya eğiticilerin değişikliği | İlgili özgeçmişler
BİLDİRİM MEKTUBU sf. 32

## Slide 17: Sözleşmede değişiklik nasıl yapılır?
2-) Büyük Değişiklikler İçin Zeyilname
Ön onay gerektirir. Ajans onaylamalıdır.
Geriye dönük gerçekleşmiş faaliyetleri kapsayan bir zeyilname düzenlenemez.
Değişikliğin yürürlüğe girmesini talep ettiğiniz tarihten en az 20 gün önce, proje bitim tarihinden en az 30 gün önce talep gönderilmelidir.
!!! Projenizden sorumlu izleme uzmanından zeyilname taleplerinin uygunluğu hakkında destek isteyiniz…
!!! Projenizde zeyilname gerektirecek büyüklükte değişiklikler yapmamanız önerilir. Sadece çok gerekli olduğunda zeyilname yapınız…

## Slide 18: Zeyilname hangi durumlarda gerekir?
1-) Hibe kararının sorgulanmasına neden olmadığı ya da başvuru sahiplerine eşit muamele ilkesine aykırı düşmediği sürece faaliyetlerdeki önemli değişiklikler .
2-) Ana bütçe başlıkları arasında her bir bütçe başlığının başlangıçtaki (ya da zeyilname ile düzenlenen) uygun maliyetlerinin %15’ini aşan değişiklikler
3-Ekipman-Malzeme – 5-Diğer Maliyetler, Hizmetler – 6- Diğer
3-) Bütçeye yeni bir kalemin eklenmesi ya da mevcut kalemin çıkarılması ..

## Slide 19: Zeyilname hangi durumlarda gerekir?
4-) Yaralanıcının isim ya da hukuki statüsünün değişmesi
5-) Proje ortaklarının ve/veya iştirakçilerinin çekilmesi ya da eklenmesi
6-) Sözleşme süresinin uzatılması.(Mücbir Sebep)
Ajansın verdiği destekler kapsamında, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:
        Deprem, sel, yangın, çığ, toprak kayması, yıldırım düşmesi gibi genel nitelikli doğal afetler,
        Proje yararlanıcısının en az üç ay süreli hastalıkları, yaralanma sonucu iş göremez hale gelmeleri,
        Genel kanuni grev,
        Genel salgın hastalık,
        Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
Ajans tarafından söz konusu hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; önceden öngörülemez ve beklenemez olması, yararlanıcıdan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, hakkaniyet kuralları çerçevesinde ve objektif olarak bu şartlar altında yararlanıcının sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini aynen ifasının beklenemez olması, yararlanıcının bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yararlanıcının Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması ve zorunlu haller hariç söz konusu sebebin yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Ajans söz konusu bildirim üzerine durumu değerlendirerek, mücbir sebebi kabul edip etmemeye karar verir.

## Slide 20: Zeyilname Talebinin Hazırlanması Süreci
1-) Zeyilname ile yapılacak değişiklik konusunda izleme uzmanı ile görüşülmesi.
2-) Uygun bir biçimde, zeyilname başvurusunu iki nüsha hazırlayınız.
3-) Zeyilname talebini Ajansa yollayınız.
4-) Talebinizin Ajans tarafından uygun görülmesi halinde hazırlanarak size imza için gönderilecektir.
ZEYİLNAME TALEP FORMU sf. 34

## Slide 21: Ödeme Prosedürleri
Ön Ödeme (Avans)
  Sözleşme sonrası 45 gün – İlk İzleme
  %40 – Normal Durumlarda [ %20 - %60 arası değişebilir]
  %0 – Yüksek Risklerde
  Ön Ödeme Talep Formu
  Repo – Faiz Gelirleri – Mahsuplaşma

## Slide 22: Ödeme Prosedürleri
Ara Ödeme
  Hakediş esasına göre
  Sözleşmede belirlenen dönemlerde
  Ara Rapor
  Ara Ödeme Talebi
  Ara ödemede,
  -Yararlanıcı tarafından ödemenin fiilen yapılmış olması, veya harcamaya esas mal/hizmetin alınmış, yapım işi ise tamamlanmış olmasını kanıtlayan belgelerinin sunulması (fatura, irsaliye, vb.),
  - Söz konusu ödemeye esas olan faaliyetlerin gerçekleşmiş olması (mal veya hizmetin alındığının yerinde tespiti, makine ve teçhizatın çalışır vaziyette görülmesi vb.)
  yeterli olacaktır.

## Slide 23: Ödeme Prosedürleri
Nihai Ödeme
  Hakediş sistemine göre,
  Sözleşmede belirlenen dönemde,(faaliyetlerin tamamlanması sonrasında, proje bitiş tarihi beklenmeksizin nihai rapor sunularak talep edilebilir.)
  Sunulan Nihai Raporun incelenmesi sonucunda yapılır.
  Nihai Ödeme Talep Formu
  En az %10 (Desteğin)
  Nihai ödemenin yapılabilmesi için ödemelerin yapılmış olması
  ve malın/hizmetin teslim alınmış olması veya yapım
  işinin tamamlanmış olması ön koşuldur.

## Slide 24: Ödeme Prosedürleri
Örnek: Proje Bütçesi 100.000 TL, Destek Oranı: %90
Ön Ödeme:
Avans olarak yatırılır
Ara Ödeme:
(a)+(b)+(c)+(d) kadar harcama yapılarak Ara Rapor verilir
(c) kadar ödeme inceleme sonucunda ödenir.
Nihai Ödeme:
(e) ve (f) tutarındaki harcama yapıldıktan sonra Nihai Rapor verilir,
(e) kadar ödeme inceleme sonucunda ödenir.
Ödeme | BAKKA | Yararlanıcı | Oran
Ön | (a) 36.000 | (b) 4.000 | 40%
Ara | (c) 36.000 | (d) 4.000 | 40%
Nihai | (e) 18.000 | (f) 2.000 | 20%

## Slide 25
Bütçe başlığı | Uygun maliyetler
1. İnsan Kaynakları | Bu bütçe başlığı altında bütçelendirilmiş miktarlar, yararlanıcı ve ortaklarının proje kapsamında iş akdi yaptığı personelin maaş ve ücretlerinin ödenmesi için kullanılır. Alt-yüklenici hizmetleri (yaptığınız ihalelerle satın aldığınız hizmetler için şirketlere yapılan ödemeler) için yapılan ödemeler bu bütçe başlığı altında talep edilemez. Personel maliyetleri, fiili maaşlar ile sosyal sigorta ödemeleri ve diğer istihkakları içerir. Proje personeline ödenen maaş ve ücretler, yararlanıcı ve ortaklarının kendi personeline ödediği miktardan fazla olamaz. Proje bütçesinde gerekçesi öngörülmek kaydı ile projede görevli personele harcırah ödenebilir. Harcırahlar, tüm yemekleri, konaklama masraflarını ve şehir içi ulaşımı kapsar. Yolculuk ve gündelik giderleri (Gündelik giderleri, Maliye Bakanlığının her yıl için belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel” de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın 2(iki) katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir)

## Slide 26
2. Seyahat | Uluslararası seyahat bütçe alt başlığı kapsamında, proje ihtiyaçları doğrultusunda yurt dışına çıkması gereken projede görevli kişilerin ulaşım masrafları karşılanır. Yerel ulaşım bütçe alt başlığı kapsamında, Türkiye içindeki şehirlerarası seyahat harcamaları karşılanabilir.
3. Ekipman ve Malzemeler | Ekipman ve malzeme alım maliyetleri, bütçeye dahil edilmeleri ve piyasa oranları ile uyuşmaları durumunda uygun maliyetlerdir. Yararlanıcı para ve maliyet etkinliğini garanti etmekle ve bu rehberde tanımlanan ihale usullerini uygulamakla yükümlüdür
4. Yerel Ofis /Proje Maliyetleri | Bu maliyetler, yararlanıcının ve ortaklarının ana ofis maliyetleri için kullanılamaz. Buradaki maliyetler, ancak proje faaliyetlerinin uygulanabilmesi için yeni bir ofis/eğitim merkezi açılmış ise uygun maliyet olur.
5. Diğer Maliyetler / Hizmetler | 5. ve 6. başlıklar altında bütçelendirilmiş miktarlar, bütçede daha önce belirlenmiş yayınlar, tercüme vb. taşeronluk hizmetleri için kullanılabilir. Proje personeline bu bütçe kalemi kapsamında ödeme yapmak uygun değildir.
6. Diğer | 
8. İdari Maliyetler | Doğrudan giderlerin belli bir oranına karşılık gelen, projenin yönetim ve gözetimine ilişkin genel maliyetler olarak tanımlanabilecek dolaylı giderler “idari gider” olarak kabul edilmiştir. İdari giderlerin kapsam ve tutar olarak aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir: Doğrudan gider olarak bütçelendirilen tutarın yüzde 7’sinden fazla olmamalıdır. Proje bütçesi’nin herhangi bir kalemi altında doğrudan gider olarak bütçelendirilmiş bir gideri kapsamamalıdır. Uygunluk açısından Sözleşme Ek II-Genel Koşullar madde 14, 16 ve 17’de belirlenen koşulları taşımalıdır.

## Slide 27: 2-) Uygun Maliyetler
Ek III Bütçe projenin uygun maliyet tahminini yansıtmaktadır.
Ara ve Nihai ödemeler yapılmadan önce tarafınızca yapılmış olan harcamaların uygun maliyet olup olmadığı kontrol edilecektir.
Uygun olmayan harcamalar beklediğinizden daha düşük bir ödemeye neden olabilir, bazı durumlarda almış olduğunuz ön ödemenin bir kısmının iadesine yol açabilir.
Uygun maliyetlerin kayda bağlanmış destek oranı kadar ödeme yapılır. ORAN DEĞİŞMEZ
Bütçe tutarının aşılması halinde aşan miktar tarafınızca karşılanacaktır.

## Slide 28: Yapılan Harcamanın Uygun Maliyet Olma Şartları Nelerdir?
1-) Maliyet Ek III Bütçe tablosunda yer almalıdır.
2-) Harcama satın alma rehberinde belirtilen kurallara göre yapılmalıdır.
3-) Harcama yararlanıcı ve/veya proje ortağı tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır.
4-) Maliyetler yararlanıcının ve/veya proje ortağının muhasebe hesaplarında kayıtlı olmalıdır.
5-) Maliyetler saptanabilir, doğrulanabilir ve destekleyici belgelerin asılları ile kanıtlanabilir olmalıdır.
6-) Maliyetler proje uygulama döneminde gerçekleşmiş olmalıdır.

## Slide 29: Yapılan Harcamanın Uygun Maliyet Olma Şartları Nelerdir?
7-) Bütçede belirtilen harcama kalemi başvuru formunda belirtilen faaliyetlerde kesin olarak tanımlanmış olmalıdır. (Not: Zeyilname ile faaliyet yeniden tanımlanmış ve bu durumda harcama kalemi faaliyette kesin belirtilmişse uygun maliyet olarak değerlendirilir)

## Slide 30: Uygun Olmayan Maliyet Örnekleri
Salt sözleşmeye, teminatlara ve ödemelere ilişkin her türlü vergi,resim,harç ve sair giderler.
Döviz kuru zararları
2.El Ekipman alımı - Arsa ya da Bina alımı
Cezalar, mali cezalar ve mahkeme giderleri ile istimlak bedelleri
Borçlar ve gelecekteki muhtemel kayıplar için karşılıklar
Faiz borcu
Ayni katkılar
Proje kapsamında yararlanıcının ve görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebi ile doğacak olan her türlü ceza,gecikme zammı,faiz ve sair giderler

## Slide 31: Proje Koordinatörü ve Diğer Hususlar
Bütçede varsa görevlendirme yazısı gerekmektedir.
Bütçede yoksa sadece CV yeterlidir ve değiştirilebilir.(bildirim mektubu)
Kamu kurumları dahil herkesin Özel hesap açması ve tüm işlemlerini bu hesaptan yürütmesi gerekmektedir.
Kamu görevlilerinin maaşı eş-finansman olarak kabul edilmez.
Eş-finansman banka hesabında görülmelidir. Nakit olarak yatırılabilir. (dernekler vb. )
Özellerde İşe giriş belgesi, hizmet akdi belgesi, çalışanın maaşının proje hesabından ödendiğine dair dekont, Stopaj, SGK primi ödemeleri(ödendi belgesinde açık isim yazmalıdır, 3 kişi, 5 kişi yazılmamalıdır.)
Koordinatör maaşı projenin bitiş tarihine kadar ödenecektir!

## Slide 32: İ.K.
Kamu görevlileri kendi harcırah kanunlarına göre harcırah alabilirler. Özel kurumlar Kalkınma Ajansının sunduğu harcırah bedellerine göre hareket edeceklerdir. [ Yolculuk ve gündelik giderleri (Gündelik giderleri, Maliye Bakanlığının her yıl için belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel” de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın 2(iki) katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir) ]
HARCIRAH ALIMINDA İSTENECEK BELGELER
Görevlendirme yazısı
BAKKA Standard harcırah tablosu ya da kendi kurumunun harcırah tablosu
Gerçekleştirme belgeleri(Uçak, otobüs biniş kartları, biletler, yakıt faturaları, araç giderleri )
İ.K. da bu şekilde harcanamayacak maliyetler belirlenip diğer bütçe kalemlerine aktarılabilir. Bu konuda İzleme Uzmanına danışılmalıdır.
İ.K. Da üniversite öğretim üyelerinin harcırahları başka bir kaleme aktarılarak hizmet alımı yöntemiyle yapılabilir.(yapılabirse) İZLEME UZMANINA DANIŞILMALI !

## Slide 33: Diğer Maliyetler
Eğer gerçekten ayrı bir yerde proje ofisi kurulmuşsa yerel ofis maliyetleri uygun hale gelir. Ayrı elektrik-su-ısınma giderleri gösterilmelidir.
Sadece sarf malzemeleri alımı İdari Maliyetler kısmından karşılanabilir.
Makine-ekipman 3 yıl boyunca bölgede kalmalıdır.
Sözleşme ve ekleri 5 yıl saklanmalıdır.
Demirbaş sorumluluğu satın alan kuruma aittir BAKKA kontrol yetkisine sahiptir.

## Slide 34: Proje Dokümantasyon ve Muhasebesi – Mali Dokümantasyon
Aşağıdaki tablo, elinizde bulundurmanız ve bir denetim esnasında sunmanız gereken ana destekleyici dokümanları özetlemektedir.
Harcamalar | Dokümanlar
Tüm harcamalar | Fatura ve makbuz gibi satın alma belgeleri Banka hesap özeti, borç makbuzu, taşeron ödemeleri gibi ödeme belgeleri Onaylanmış raporlar, seminer, konferans ve eğitim katılım belgeleri (ilgili belgeler ve elde edilen malzemeler, katılımcı listeleri ile sertifikalar dahil olmak üzere) gibi hizmetlerin gerçekleştiğine dair belgeler Hesap defterleri, alt hesaplar ve bordro hesapları, demirbaş kayıtları ve ilgili diğer muhasebe bilgileri gibi yararlanıcının muhasebe kayıtları (bilgisayar ya da elle tutulmuş)
Taşeronlardan temin edilen mal, hizmet ya da yapım işleri | İhale belgeleri, ihaleye katılanların teklifleri ve değerlendirme raporu gibi satın alma usullerine ilişkin belgeler Sözleşme ve sipariş formları gibi taahhüt belgeleri Tedarikçiden tesellüm makbuzları gibi mal alımlarına ait belge Kabul belgeleri gibi yapım işlerinin tamamlandığına dair belgeler

## Slide 35: Proje Dokümantasyon ve Muhasebesi – Teknik Dokümantasyon
Faaliyetlerin Uygulandığına,
Hizmet ve Çıktıların alındığına
dair belgelerdir.
Raporlar
Katılımcı Listeleri
Geri Bildirim Formları (Ek 3)(Eğitim Katılımcı Listesi)
Zaman Çizelgeleri (Ek 5.1)
Faaliyet Raporları
v.b..

## Slide 36: Raporlama Yükümlülükleri
  Yararlanıcı Beyan Raporları
  Ara Rapor ( Mali ve Teknik) – Raporlama döneminin bitimini müteakip 7 Gün içerisinde
    Ödemeye esas teşkil eder
  Nihai Rapor (Mali ve Teknik) – Proje bitimini müteakip 30 Gün sonra
    Ödemeye esas teşkil eder
  Denetim Raporu (Destek miktarının 200.000 TL yi geçtiği projeler için)
  Proje Sonrası Değerlendirme Raporu (3 ay sonra)

## Slide 37: Raporlama Yükümlülükleri

## Slide 38: Muhasebe Yükümlülükleri
Çift girişli defter sistemi kullanılmalıdır.
Harcamalar kolaylıkla tanımlanabilir ve doğrulanabilir olmalı, mümkünse proje için ayrı hesaplar kullanılmalıdır.
Hesaplar, alınan avans üzerinden elde edilen faiz gelirlerini göstermelidir.
Mali rapor, yararlanıcının ve ortaklarının muhasebe ve defter tutma sistemleri, muhasebe kayıtları ile uyumlu olmalıdır
Alınan mali destek, gelir olarak kaydedilebilir veya özkaynak yöntemi ile özel fon olarak kaydedilebilir. Ancak, bu durumda, satın alınan demirbaşın mali destek oranına tekabül eden kısmı amortismana tabi tutulmaz

## Slide 39: İzleme ve Destek Faaliyetleri
İzleme Amacı: Desteklerin belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanıldığını doğrulamak.
Ayrıca;
  Kurallara Uygunluk
  Süreç içerisinde yaşanılan sorunlar
  Yararlanıcının ihtiyaçları
İzleme Ziyaretleri
  İlk İzleme Ziyareti
  Düzenli İzleme Ziyaretleri
  Anlık İzleme Ziyaretleri

## Slide 40: İzleme ve Destek Faaliyetleri
İzleme Ziyaretinde Dikkat Edilecek Konular
Proje kilit personeli, özellikle proje yöneticisi, muhasebeci, raporlama sorumlusu, ilk izleme ziyaretinde hazır bulunmalıdır.
Ziyaret tarihinde yararlanıcının uygun olmaması durumunda ilgili Ajans uzmanı bilgilendirilmelidir.
Gerekli dokümanlar ziyaret sırasında hazır bulundurulmalıdır.
İzleme ziyareti raporu dikkatli bir şekilde incelenmeli, mutabakata varılıp beraber imzalanmalıdır.

## Slide 41
TEŞEKKÜRLER
T.C.
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
Tel: 0(372) 257 74 70 – 1031-1028
Faks: 0(372) 257 74 72
FETHİ TATLILIOĞLU
TALHA GÖKTAŞ
ftatli@bakka.org.tr
tgoktas@bakka.org.tr
www.bakka.org.tr